邢台市部门工作活动(项目)

绩效评价自评报告

（2019年度）

项目名称：农业科技创新及科技服务专项经费

项目承担单位：邢台市农业科学研究院（公章）

项目主管部门：邢台市财政局（公章）

组织方式：□财政部门   □主管部门  √实施单位

评价机构：□中介机构   □专家组    √项目单位评价组

评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 √完成结果评价

2020 年3 月 27日

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标。

1.2019年，中央“一号文件”提出发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道；因地制宜发展多样性特色农业，倡导“一村一品”、“一县一业”；积极发展果菜茶、中药材、林特花卉苗木等产业；支持建设一批特色农产品优势区；适应国内外复杂形势变化对农村改革发展提出的新要求，抓重点、补短板、强基础，围绕“巩固、增强、提升、畅通”深化农业供给侧结构性改革，坚决打赢脱贫攻坚战，充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，全面推进乡村振兴。因此，大力发展酸枣产业，建设酸枣特色产区，既能丰富农作物种植结构，培育山区农业发展新动能，也将带动山区生态环境改善，推动山区林果经济发展，是提升山区农业综合效益和竞争力、巩固山区脱贫攻坚成果、增收致富的有效途径。

2.为提升邢台市优质名贵花卉的生产能力，缩短与省外花卉产业的差距，邢台市农业科学研究院计划引进一批月季、菊花、兜兰等花卉新优品种进行试验示范种植，通过该项目的实施，可提升我市优质名贵花卉产业发展的形象，加快我市优质名贵花卉产业的发展步伐，丰富优质名贵花卉的产销品种，为引进和带动当地花卉企业、花农起到良好的示范作用，为我市优质名贵花卉产业的发展奠定基础。同时，项目实施有望加快农业产业结构调整进程， 实现优质名贵花卉产业化经营，提高花卉产业的科技含量，带动科研、旅游，餐饮、运输，包装、零售等链条产业的发展步伐。

3.（1）南繁加代和育种

南繁加代技术利用海南的热量资源，可以实现一年两代种植玉米。冬季北方农闲季节在海南种植玉米育种材料，进行初代自交系的选择加代、高代自交系的繁殖、杂交组合的组配和优良品种的小制种等科研工作，将大大缩短玉米育种的进程，是加快科研进度、快出成果的有效途径。

（2）玉米组合的生态适应性鉴定

将南繁所收获的优良杂交组合，在黄淮海区域设置多个试验点，对上年度确定的并通过南繁得到的优良组合进行多点鉴定，以确定这些组合的生态适应性，根据综合表现筛选出相应的优良组合，申报参加河北省或东华北、黄淮海等区域的预备试验或区域试验，以便在不同区域审定品种，继而进行后续的示范推广，实现成果转化，产生社会经济效益。

目前我们已在河北省内及外省部分点位建立了稳固的较完善的测试体系，通过该项目的实施将在黄淮海区域和东华北区域逐步建立和完善玉米品种的生态适应性鉴定体系。

4.我国是世界上最大的甘薯种植国，面积和产量均居世界首位，年总产量占世界总产量的85%左右。20世纪50-60年代，甘薯曾作为主要口粮，在解决粮食短缺、抵御自然灾害方面发挥了重要作用。近年来，随着人民生活水平的提高，甘薯的角色已发生改变，除了作为口粮补充外，甘薯还作为经济作物和工业原料，在农业生产和农民增收中体现出越来越高的价值。

由于传统甘薯连年种植,出现了品种退化，致使甘薯产量一年不如一年，种植面积也不断下降。甘薯减产的主要原因是由于昆虫传毒，使甘薯携带了病毒，抑制了甘薯生长的发挥，导致甘薯产量降低。甘薯脱毒就是将甘薯中所带的病毒脱去，恢复甘薯生长本性，实验证明，经过脱毒，每亩甘薯的增产幅度均在80%以上。发展脱毒甘薯种植，具有很大前途，为甘薯产业的发展注入了新的活力。

5.食用菌产业为节水高效的循环农业产业，是我省农业重点扶植的特色优势产业，为全国精准扶贫的首选产业，对推进农业供给侧结构改革、农业转型升级具有重要意义。河北省食用菌年产量逐年上升，列居全国第四，食用菌已成为蔬菜、粮食和果品之后的河北省第四大种植产业。

随着我国经济的发展、居民家庭收入的不断增加、消费水平的不断提高，中国越来越多的城乡家庭更加注重生活质量和生活品位，饮食结构也趋向更富营养、合理、科学化。而食用菌含有丰富的蛋白质及氨基酸，所含蛋白质和氨基酸是大白菜、白萝卜、番茄等常见蔬菜的几倍甚至几十倍，还含有多种维生素，具有抗癌、抗衰老等保健功效，能够提高机体免疫能力，有益于人类健康，符合现代快节奏生活方式下科学饮食，契合了现代消费升级的要求，其消费比重也将逐年增加，未来发展前景广阔。

（二）单位工作目标。

1.筛选出酸枣优良品系1-2个，制定出高产、多抗型优良酸枣栽培技术规范，项目总投资金额为10万元，完成时间为2019年12月份，技术带动80-100亩，较一般农户亩均增收85-100元，调动果农发展酸枣产业的积极性，参与酸枣生产人员新增8-15人，以酸枣产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。

2.通过引进新品种和建立试验、示范田，打造试验示范基地，提高花卉生产的效率和效益。

3.通过南繁加代，实现一年两个世代进行种质创新、自交系选育和优良组合配制；通过多点生态适应性鉴定，快速有效地鉴定出优良品种参加省级试验。

4.通过引进甘薯脱毒苗品种；进行脱毒试验；建立试验、示范田，打造试验示范基地，辐射带动周边区域甘薯产业的发展，提高经济效益和农业社会效益。

5.通过引进甘薯脱毒苗品种；进行脱毒试验；建立试验、示范田，打造试验示范基地，辐射带动周边区域甘薯产业的发展，提高经济效益和农业社会效益。

（三）工作活动(项目)基本情况。

1.工作活动(项目)背景资料

(1)项目名称：农业科技创新及科技服务专项经费

(2)主要内容：

①(a) 选育目标：通过对邢台太行山区域内野生酸枣资源的调查，选育鲜食、药用和加工品质优良的酸枣新品系；

(b) 野生资源的调查方法：采用实地走访调查和比较、结合发动基层技术人员或果农上报的方法进行筛选。

(c) 标记方法：确定候选的优异酸枣株系后，进行挂牌标记。分别将果实、核、树体等特异型的分别进行特异记号标记。

(d) 特异品种嫁接：在筛选野生酸枣新品系的同时，我们对部分已知优良酸枣新品种进行嫁接，一方面评价已知酸枣品种特性的一致性，另一方面方便与筛选出来的新品系进行比较。

②包括针对性的引进花卉新品种，开展花卉品种筛选，繁育及产业化栽培技术研究，并示范推广配套栽培管理技术，为当地花卉企业、花农起到良好的示范作用。

③包括初代自交系的加代选择；高代自交系的繁殖和杂交组配、优良杂交组合的小制种及其生态适应性多点鉴定。通过该项目的连续实施，一年两个世代进行玉米育种，结合生态适应性多点鉴定，最终达到缩短玉米育种进程，提高育种和鉴定效率，多出品种、快出品种、出大品种的目的，为玉米产业发展做出贡献。

生态适应性鉴定主要指河北省内及黄淮海生态区的多点鉴定，我院在多年育种实践中，已完善了省内夏播区的测试体系，在此基础上，通过本项目的实施，将逐步完善黄淮海区（的品种测试体系。

④包括针对性的引进甘薯脱毒苗品种，建立示范基地，进行脱毒试验，甘薯产量较当地大田增产200kg/亩,亩节约用水50立方,辐射带动1000亩,提高经济效益和农业社会效益。

进行邢台区域内的甘薯脱毒苗种植情况调研；选取食用型品种开展甘薯脱毒技术研究；针对性的引进甘薯脱毒苗，建立示范田，进行脱毒苗膜下滴灌栽培示范，提高经济效益和农业社会效益。

引进甘薯脱毒苗品种4个，建立示范基地40亩，脱毒试验完成率100%，甘薯产量较当地大田增产200kg/亩,亩节约用水50立方,辐射带动1000亩，提高经济效益和农业社会效益。

⑤包括食用菌新品种引进及野生菌株驯化，筛选适合当地生产的品种，以农林废弃物作为栽培基质开展培养基配方试验，以取得更高的经济效益，调查新引进菌株和野生菌株的所需适宜环境及其生理特性，集成高产高效配套技术，并示范推广增加菇农收入。

(3)主要解决的问题：

目前，专业从事酸枣研究的机构和人员相对较少，酸枣科学选育和标准化栽培程度不高，加工原料多为野生资源，种质杂乱、类型繁多、良莠不齐。开展酸枣优良新品系选育与配套栽培技术研究项目，旨在加快酸枣优良新品种选育和加强对酸枣优异种质资源的利用，为今后我市酸枣资源的开发利用打下坚实基础，发挥“邢枣仁”道地药材市场优势，确保我市酸枣产业健康可持续发展。

(4)项目实施依据：

①《2019年中央一号文件》中明确提出“……加快发展乡村特色产业。因地制宜发展多样性特色农业，倡导‘一村一品’、‘一县一业’。积极发展果菜茶、食用菌、杂粮杂豆、薯类、中药材、特色养殖、林特花卉苗木等产业……”；“……发挥好农民主体作用。加强制度建设、政策激励、教育引导，把发动群众、组织群众、服务群众贯穿乡村振兴全过程，充分尊重农民意愿，弘扬自力更生、艰苦奋斗精神，激发和调动农民群众积极性主动性……”；“……促进农村劳动力转移就业。落实更加积极的就业政策，加强就业服务和职业技能培训，促进农村劳动力多渠道转移就业和增收……” 。

② 国办发〔2019〕56号《国务院办公厅关于加强农业种质资源保护与利用的意见》中明确提出“……开展农业种质资源（主要包括作物、畜禽、水产、农业微生物种质资源）全面普查、系统调查与抢救性收集，加快查清农业种质资源家底，全面完成第三次全国农作物种质资源普查与收集行动，加大珍稀、濒危、特有资源与特色地方品种收集力度，确保资源不丧失。加强农业种质资源国际交流，推动与农业种质资源富集的国家和地区合作，建立农业种质资源便利通关机制，提高通关效率……”。

③ 党的十九大报告《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》明确提出“实施健康中国战略”和“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”。

④ 国办发〔2016〕87号《国务院办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》中明确提出“……增加农民收入是“三农”工作的中心任务，事关农民安居乐业和农村和谐稳定，事关巩固党在农村的执政基础，事关经济社会发展全局……”；“……完善农业结构调整政策。推进农牧（农林、农渔）结合、循环发展，调整优化农业种养结构，加快发展特色农业……”。

2. 项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。

（1）河北省太行山区，野生酸枣分布广泛，是全国酸枣资源保存最完好的区域，以邢台地区产量大且质优价效，为道地药材。酸枣仁是贵重中药材，果肉可做果酱和饮料，果壳可做活性炭，枣花是最好的蜜源等，所以高产、多抗型酸枣优良品系的选育与配套栽培技术研究对酸枣进一步开发利用具有深远意义。

目前酸枣大多为野生品种，虽资源分布广泛，但破坏严重、种质混乱、类型繁多、野生资源没有得到有效保护和利用。酸枣产业受重视程度不够，专业从事酸枣研究的机构和人员相对较少，酸枣科学选育和标准化栽培程度不高，严重制约酸枣特色产业的发展。

开展高产、多抗型酸枣优良品系的选育与配套栽培技术研究，有计划地抚育和改造野生酸枣，建设酸枣种植基地及种质资源库，不断优质酸枣种植面积，调动各方额积极性，为今后我市酸枣资源的开发利用打下坚实基础，发挥“邢枣仁”道地药材市场优势，将“小酸枣”做成“大产业”，确保我市酸枣产业健康可持续发展。

（2）优良、多样的花卉品种是搞好花卉生产的首要条件，引进花卉新品种，可丰富本区域品种，增加花卉生产和销售的多样性。

邢台市农业生产主要以传统农业为主，花卉生产大部分仍然停留在原有的传统方式和旧的技术水平上，严重制约了花卉生产现代化、产业化的进程，突出体现在：一、 品种原始，产品档次低，质量低；二、宝贵的花卉资源没有得到开发，缺乏具有特色的、科技含量高的拳头产品；三、技术条件落后，生产周期长，效益不高。

进行特色花卉品种引进、筛选、栽培技术研究，可筛选出适宜本区域的花卉品种，可以使我市目前花卉苗木的生产结构更趋于优化，满足不同层次、不同爱好的消费需求，推动全市花卉业提高到一个新的水平，同时为农民增收提供了广阔的前景。

（3）在海南进行南繁基地建设，进行南繁加代，是玉米育种的必要手段，建立玉米生态区的品种测试体系是筛选品种的唯一途径。所以南繁加代及品种生态适应性多点鉴定对于我院玉米育种的争先进位，快出成果，促进我市玉米产业可持续发展具有重要意义。

2019年市政府投入大量资金将我院在海南崖州区长山村南繁基地整饬一新，大大改善了生产和生活条件，为项目的执行提供了强有力的支持。

项目的实施可加快玉米种质创新、自交系选育和品种培育的速度，提高玉米育种成效。

（4）品种是搞好农业生产的首要条件，引进甘薯新品种，丰富本区域品种，增加农产品供给多样性。黑龙港流域水资源匮乏与农业用水需求之间的矛盾逐年增加和化肥施用严重过剩造成农业资源浪费、环境污染，研究水肥高效栽培技术，科学使用水肥，可提高水肥利用率，对改善农业生态环境、提高自然资源利用率、增加农民收入、促进生态和经济协调发展等方面具有重要的意义。

邢台区域内，西部山区、丘陵区、山前平原和东部黑龙港流域等，适宜不同类型红薯生长，近几年红薯面积逐年增加，进行红薯品种引进、筛选、栽培技术研究有较好的种植基础和示范推广环境。

筛选出适宜本区域的红薯品种，同时进行红薯水肥高效栽培技术研究，针对水肥利用效率和营养需求规律，来研究红薯栽培关键时期的水肥需求。使生态生产平衡，增产增效并举，获得经济效益。优良的栽培模式可以使土壤残留的过剩营养之间自我调节功能保持相对的平衡，使作物在养分需求方面供求协调；可以充分利用水肥资源，改良土壤质地，为提高农业的资源利用率创造有利的条件。助力本区域农产品供给侧结构调整，改善饮食结构、膳食营养健康。

（5）邢台地区近年来食用菌面积逐年增加，栽培食用菌种类也在增多，进行食用菌品种引进及野生菌株驯化，筛选及栽培技术研究有较好的栽培技术及示范推广环境。

菌种是食用菌生产的必备条件，菌种适应性直接关系到食用菌生产效益，引进食用菌新品种及野生驯化菌株，丰富本区域品种，增加农产品供给多样性。邢台地区食用菌的种植面积逐年增加，由于菌株退化适应力较差易感染杂菌且生物转化率偏低，栽培技术不规范，造成了食用菌的生产力降低、商品品质下降，阻碍了食用菌产业的发展。栽培基质的单一限制了食用菌栽培规模扩大，因此有必要尝试新菌株引进和驯化及利用我区资源丰富农林作物下脚料作为培养基质材料的高产配方。

筛选适宜本区域栽培的食用菌品种，同时进行食用菌高效栽培技术研究，对新品种进行适应性、丰产性进行鉴定，试验出其生物学特性，对生长环境的要求，研究食用菌栽培关键时期的管理措施，取得良好的经济效益。

优良菌株及配套栽培技术可以使食用菌高产优质，人类在开发利用自然资源进行社会化大生产的同时，必然产生许多废弃物。我区以农业生产为主，农业生产中的废弃物种类繁多，数量巨大，而且随着农业生产水平和农民生活水平提高，对原来用作燃料和肥料的农业废弃物的利用越来越少，因此农业废弃物越来越多，充分利用了农林废弃物生产食用菌必将产生很好的生态、经济、社会效益。

本项目在申报前经过我院学术委员会的论证，认为项目的实施十分必要，切实可行，前景广阔。

# 二、项目绩效目标和指标设定情况

## （一）项目总目标、年度目标设定情况。

1.总目标：

（1）在实施乡村振兴战略背景下，大力发展特色酸枣产业，建立高标准酸枣特色产区，尽快把“小酸枣”做成“大产业”，带动山区农民增收致富，改善山区生态环境，发展山区林果经济，提升山区农业综合效益。

（2）旨在引进特色花卉新品种，开展特色花卉品种筛选，适宜配套繁育技术研究与示范，实现花卉产业增产增收。

（3）南繁面积7亩，种植玉米自交系600份（含加代材料），组配组合700份，优良组合制种10份，生态适应性鉴定布点4个，4个组合参加省级各项试验。

（4）旨在选取食用型品种开展甘薯脱毒技术研究；针对性的引进甘薯脱毒苗，建立示范田，进行脱毒苗膜下滴灌栽培示范，实现甘薯产业增产增收、节水节肥。

（5）旨在引进新品种和驯化野生菌株，开展食用菌品种筛选及配套栽培技术研究与示范，实现食用菌产业增产增收。

2.年度目标：

（1）筛选出酸枣优良品系1-2个；制定优良酸枣栽培技术规范；技术示范户较一般农户亩均增收85-100元，技术带动示范田80-100亩，调动果农发展酸枣产业的积极性，参与酸枣生产人员新增8-15人，以特色产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。

（2）建立特色花卉引进、繁育及产业化栽培技术研究，引进特色花卉品种1-2个，研究花卉组培、栽培技术，花卉种植产业亩均增加500元，调动花农发展花卉产业的积极性，以花卉产业带动农民脱贫致富，助力乡村振兴战略。

（3）南繁面积7亩，种植玉米自交系600份（含加代材料），组配组合700份，优良组合制种10份，生态适应性鉴定布点4个，4个组合参加省级各项试验。

（4）引进甘薯脱毒苗品种4个，建立示范基地40亩，脱毒试验完成率100%，甘薯产量较当地大田增产200kg/亩，亩节约用水50立方，辐射带动1000亩,提高经济效益和农业社会效益。

（5）引进新品种及驯化野生品种，从而筛选适宜优良品种1-2个，根据试验出的品种的生物学特性制定栽培技术规范，建立示范棚占地5亩，采用新技术栽培食用菌生物学效率提高15%，调动菇农生产的积极性，增加菇农10人。

## （二）项目绩效指标设定情况。

| 绩效指标 分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 制定优良酸枣栽培技术规范完成率 | 制定优良酸枣栽培技术规范完成率 | 100% | 85% | 75% | <75% |
|  | 筛选出食用菌优良品种数量 | 筛选出食用菌优良品种1-2个 | >2个 | 2个 | 1个 | 1个 |
|  | 特色花卉配套栽培技术完成率 | 特色花卉配套栽培技术完成率 | 100% | 80% | 60% | 40% |
|  | 甘薯脱毒试验完成率 | 甘薯脱毒试验完成率 | 100% | 85% | 75% | <75% |
|  | 玉米试验出苗率 | 玉米试验出苗率70%以上 | ≥70% | ≥65% | ≥60% | <60% |
|  | 玉米制种合格率 | 玉米制种合格率72%以上 | ≥72% | ≥65% | ≥60% | <60% |
|  | 玉米生态适应性布点数量 | 玉米生态适应性布点4个 | 4个 | 3个 | 2个 | ≤1个 |
|  | 引进特色花卉品种数量 | 引进特色花卉品种数量 | 3个 | 2个 | 1个 | 0个 |
|  | 建立甘薯试验示范基地数量 | 建立甘薯试验示范基地40亩 | ≥50亩 | 40亩 | 30亩 | 20亩 |
|  | 制定食用菌栽培技术规范完成率 | 制定食用菌栽培技术规范完成率 | 100% | 100% | 80% | 50% |
|  | 较当地大田甘薯种植模式亩节约用水数量 | 较当地大田甘薯种植模式亩节约用水50立方 | 60 | 50 | 40 | 30 |
|  | 项目总投资金额 | 项目总投资金额 | 40万 | 35万 | 30万 | <25万 |
|  | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 提前完成 | 12月完成 | 未完成 | 未完成 |
|  | 种植玉米自交系数量 | 种植玉米自交系600份（含加代材料） | 600份 | 550份 | 500份 | <500份 |
|  | 玉米组合参加省级试验数量 | 4个玉米组合参加省级试验 | 4个 | 3个 | 2个 | ≤1个 |
|  | 完成玉米南繁面积 | 完成玉米南繁面积7亩 | 7亩 | 6亩 | 5亩 | <5亩 |
|  | 玉米组配组合数量 | 玉米组配组合700份 | 700份 | 650份 | 600份 | <600份 |
|  | 玉米优良组合制种数量 | 玉米优良组合制种10份 | 10份 | 9份 | 8份 | <8份 |
|  | 筛选出酸枣优良品系数量 | 筛选出酸枣优良品系1-2个 | 3个 | 2个 | 1个 | <1个 |
|  | 引进甘薯脱毒苗，食用品种数量 | 引进甘薯脱毒苗，食用品种4个。 | 5个 | 4个 | 3个 | 2个 |
| 效果指标 | 酸枣技术带动示范田数量 | 酸枣技术带动示范田80-100亩 | 120亩 | 100亩 | 80亩 | <80亩 |
|  | 调动果农发展酸枣产业的积极性，参与酸枣生产人员新增人数 | 调动果农发展酸枣产业的积极性，参与酸枣生产人员新增8-15人 | 20人 | 15人 | 8人 | 8人以下 |
|  | 特色花卉配套栽培技术使用年限数 | 特色花卉配套栽培技术使用年限 | 10年 | 5年 | 3年 | 1年 |
|  | 玉米参试品种（普通类）较对照增产率 | 玉米参试品种（普通类）较对照增产3%以上 | ≥3% | ≥2% | ≥1% | <1% |
|  | 甘薯产量较当地大田增产数量 | 甘薯产量较当地大田增产200kg/亩 | 220kg | 200kg | 180kg | 160kg |
|  | 酸枣技术示范户较一般农户亩均增收额 | 酸枣技术示范户较一般农户亩均增收85-100元 | 150元 | 100元 | 85元 | <85元 |
|  | 特色花卉种植亩均增加农民收入额 | 特色花卉种植亩均增加农民收入500元 | 800元 | 500元 | 300元 | 100元 |
|  | 玉米新品种推广应用面积数 | 玉米新品种推广应用面积 | 50万亩及以上 | 40万亩及以上 | 30万亩及以上 | 30万亩以下 |
|  | 调动甘薯脱毒苗种植的积极性，带动新增种植户人数 | 调动甘薯脱毒苗种植的积极性，带动新增种植户10-15人 | 20人 | 15人 | 10人 | <10人 |
|  | 调动菇农的生产积极性，新增食用菌生产者人数 | 调动菇农的生产积极性，新增食用菌生产者10人 | >10 | 10 | 6 | 2 |
|  | 食用菌技术师范户较一般农户生物学效率提高率 | 食用菌技术师范户较一般农户生物学效率提高15% | >15% | 15% | 10% | 5% |
|  | 辐射带动周边甘薯种植数量 | 辐射带动周边甘薯种植1000亩 | 1100 | 1000 | 800 | 600 |
|  | 食用菌技术带动师范棚数量 | 食用菌技术带动师范棚5亩 | >3 | 3 | 2 | 1 |
|  | 特色花卉种植带动农民脱贫致富，增加就业人数 | 特色花卉种植带动农民脱贫致富，增加就业人数 | 10人 | 8人 | 6人 | 4人 |
|  | 玉米年鉴定优良组合数量 | 玉米年鉴定优良组合不少于10个 | ≥10个 | 9个 | 8个 | ≤7个 |

# 三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

## （一）计划制定和落实情况。

1.计划的制定和进度落实

（1）2019年1-3月份，准备试验材料。4月中旬，清棵定株，改良品种。4月下旬至10月份，酸枣性状调查、优良品系选育 枣树田间管理。11月份至12月份，分析数据，撰写结题报告。

（2）1～3月份通过调研，撰写了项目的详细实施计划，根据计划进行了各项措施的落实；4～6月，落实示范地点和面积、购买花卉苗、试验示范田栽种、组培苗繁育；7～9月，苗情调查、中后期田间管理、培训、测产；10～12月，试验示范田收获、总结。

（3）2018年11月份制定18～19年度南繁计划，2018年11～12月进行播种及前期管理；2019年1～3月份进行授粉、中后期管理、自交系选择、收获、晾晒和脱粒工作；2019年11月份制定19～20年度南繁计划，2019年11～12月进行播种、苗期管理等项工作。

2019年3-5月份制定鉴定方案、安排落实测试点位，10-11月份收集测试数据，完成数据汇总和分析。

（4）1～3月份通过调研，撰写了项目的详细实施计划，根据计划进行了各项措施的落实；4～6月，落实示范地点和面积、购买甘薯脱毒苗、试验示范田栽种，并开展甘薯脱毒试验研究；7～9月，苗情调查、中后期田间管理、培训、测产，甘薯脱毒技术研究；10～12月，试验示范田收获、总结。

（5）1～3月份母种、原种、栽培种及栽培袋制作，4～9月，试验实施，同时建立示范棚，期间调查各个品种的生长速度、生长势、田间形状表现和产量表现。10～12月，试验示范田收获、总结。

2.采取的主要措施

（1）项目的技术路线：采用实地走访调查和比较、结合发动基层技术人员或果农上报的方法进行酸枣优良品系的筛选；确定候选的优异酸枣株系后，进行挂牌标记。分别将果实、核、树体等特异型的分别进行特异记号标记。与已知优良酸枣新品种进行对比，最后确定特异优良酸枣品系，总结配套技术措施，示范带动与技术培训相结合，增加酸枣产量和农民收入，进而调动果农发展酸枣产业的积极性，实现酸枣产业的健康可持续发展。在此技术路线的框架下采取如下措施：

①真调研，选基地。

酸枣课题组成员对酸枣生长环境进行实地考察，最终确定了试验点为内丘县柳林镇，示范点为内丘县绿林专业种植合作社。

②勤调查，找良种。

采用实地走访调查和比较、结合发动基层技术人员或果农上报的方法进行酸枣优良品系的筛选，与已知优良酸枣新品种进行对比，最后确定特异优良酸枣品系。

③增产量，促发展。

总结配套技术措施，示范带动与技术培训相结合，增加酸枣产量和农民收入，进而调动果农发展酸枣产业的积极性，实现酸枣产业的健康可持续发展。

（2）项目的技术路线：引种花卉苗木，全面观察其生物学特性和抗逆性，集成种植、田间管理、病虫害防治、越冬防护等配套栽培技术。在此技术路线的框架下采取如下措施：

①深入调研，选好花卉苗木品种

项目组于2019年初，制定出详细、可行的实施方案，经过实地考察，最终确定了花卉苗木为蝴蝶兰、兜兰、月季等品种。

②精细谋划，创造有利条件

组培实验在单位组培室进行，示范点为任县农试场，壤土或沙壤土，配有日光温室，比较适宜苗木的生长，种植区交通便利，有浇水条件，为项目的实施提供了便利条件。

（③科学实施，抓住关键技术措施

在花卉苗木生长的各个关键时期，如：种植、田间管理、病虫害防治、越冬等不同阶段，项目组成员深入实地进行实际操作，遇到疑难问题多次向省市专家咨询，或前往其他单位学习考察，为项目的顺利实施提供有力的技术支撑。

④做好培训，促进绿化苗木产业发展

通过印发花卉技术资料对花农进行宣传，让他们充分认识到花卉苗木产业的发展前景，提高种植户发展高效园艺的积极性，以及对花卉 配套栽培技术的深入细致的了解。

（3）①精心制定各项方案。

对于南繁方案的制定优先保证表现优良需要参加省级以上试验品种的小制种规模；其次是需要参加多点生态适应性鉴定、品比试验等组合杂交规模；第三是考虑上述组合（品种）亲本的繁殖数量；第四是考虑早代测配或定向组配材料的种植。

对测试方案的制定要保证优中选优，把丰产稳产、抗性中等的品种作为优先测试品种，保证测试的高效性。对试点的分布也要做出科学合理的选择，测试气候因素最大化。

②加强田间管理

我们采取稳健而科学栽培管理措施，加上关键时期、关键措施，项目组成员严格督查甚至亲力亲为，做到了苗全苗壮、产量高、种子质量好，保证了项目任务目标的圆满完成。

（4）项目的技术路线：以邢台市农科院为技术支撑，立足于新品种引进和示范田建设，联合农业合作社，通过示范带动、培训进行技术扩散，实现甘薯脱毒产业的快速发展。在此技术路线的框架下采取如下措施：

①搞好调研，选好示范点。

项目领导小组和项目技术组春季及早谋划，确定了以家庭农场、合作社、企业为主的示范田建设方案，并且进行实地考察，最终确定了试验点为广宗县勇强农场、河北乡土园农业技术开发有限公司基地，示范点为广宗县塘疃镇东庄村、冯寨镇张葛集村。

②认真规划，示范田成方连片。

示范点土壤为沙土，地力较薄，适宜红薯种植。每个示范点都做到了成方连片，为技术措施的落实和示范提供了便利。

③抓住关键，落实好各项技术措施。

广宗县塘疃镇东庄村示范膜下滴灌栽培技术和广宗县冯寨镇张葛集村脱毒苗栽培技术示范田，示范面积共220亩，在甘薯生长的关键时期项目组成员深入田间地头进行技术指导，多次向省院专家进行咨询为示范点提供技术支撑。

- ④做好培训，促进红薯产业发展。

- 通过开展培训会、印发技术资料对农户进行宣传，让种植户充分了解甘薯脱毒产业的发展潜力及其配套栽培技术。从不同角度，对甘薯脱毒技术及产业发展进行了深入细致的讲解，对甘薯脱毒技术产业发展前景提出了更好的建议。

（5）项目的技术路线：以邢台市农科院为技术支撑，立足于新品种引进和示范田建设，联合农业合作社，通过示范带动、培训进行技术扩散，实现食用菌产业的快速发展。在此技术路线的框架下采取如下措施：

①搞好调研，选好示范点。

项目领导小组和项目技术组春季及早谋划，确定了以家庭农场、合作社为主的示范田建设方案，并且进行实地考察，最终确定了试验点为邢台县后南峪。

②抓住关键，落实好各项技术措施。

后南峪试验示范面积共5亩。在食用菌生长的关键时期项目组成员深入田间地头进行技术指导，多次向省院专家进行咨询为示范点提供技术支撑。

③做好技术宣传，促进食用菌产业发展。

通过印发技术资料对菇农进行宣传，让菇农户充分了解食用菌产业的发展潜力及其配套栽培技术。从不同角度，对食用菌高产栽培技术及产业发展进行了深入细致的讲解，对食用菌产业发展前景提出了更好的建议。

3.项目实施效果

（1）①示范地点和规模的落实情况

试验示范点选择在太行山低山丘陵区的内丘县柳林镇，沙质土壤及当地气候适宜酸枣生长，技术示范面积共120亩。

②技术带动面积

以上述示范点为基础，技术辐射周边地区500亩，促进了特色酸枣产业的健康可持续发展。

③专家咨询

向河北农业大学毛永民教授、邢台市林业技术推广站耿新杰教授、邢台学院王僧虎教授等进行技术咨询，分别是酸枣栽培模式、增加酸枣座果率的措施、酸枣食芽象甲防治等内容。

④取得的经济效益、社会效益和环境效益

技术示范户较一般农户亩均增收85-100元。调动果农发展酸枣产业的积极性，参与酸枣生产人员新增8-15人，以特色产业带动农民增收致富，助力乡村振兴战略。

（2）①种植地点的落实情况

组培实验在单位组培室进行，示范点为任县农试场。

②种植效果

2019年11月下旬，邀请有关专家进行了田间调查，花卉苗木引种成功3个，总结配套栽培技术3项，完成了任务指标。

- ③技术培训和专家咨询

- 向邢台地区花农发放花卉相关技术资料。向河北农业大学专家邸宝副教授、王晓玲副研究员咨询2次，分别是花卉病虫害防治、温室中水肥管理等内容。向沧州市农林科学院翟玉柱副研究员咨询1次，主要是花卉发展前景、方向、关键技术等内容。前往烟台市农科院参观学习、多次前往中国农科院蔬菜花卉所考察学习。

④取得的经济效益、社会效益和环境效益

由于城市园林绿化的发展、人民美好生活的提高，大众对花卉的需求量越来越大，因而发展花卉产业的可持续收益年限可达五年以上，同时大力发展花卉产业，将大大丰富城市建设园林景观，有效降低绿化建设成本，增添地方特色，并且能进一步促进当地园林绿化产业的可持续发展。

（3）①南繁播种面积7亩。

②种植玉米自交系689份。其中小制种及品比组合的母本材料133份，父本材料170份，高代自交系繁殖加代74份，s4代材料103份，用于初比测配的材料209份。

③组配组合801。其中参加品比、组合鉴定和初比的组合801个，其余50个（其中小制种15个）参加省级以上区域试验、不同层次的省内多点鉴定、黄淮海生态适应性试验、种子企业多点鉴定等试验。

④优良组合制种15个。

⑤生态适应性鉴定布点4个。

⑥有4个品种参加省级试验。邢青4号参加河北省青贮玉米区试，邢玉282参加众城联合体区生同试，邢玉413参加河北省夏播5000密度组联合测试，邢玉451B参加河北省小波4500密度组联合测试。

⑦项目效果

2019年品种参试成效显著，取得多项成果，详见下表：

| 序号 | 品种 | 试验类别 | 亩产（kg） | 较ck增产（%） | 位次 | 2019年晋级情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邢玉381 | 省生试 | 635.1 | 5.8 | 2 | 通过河北省审定 |
| 2 | 邢玉18 | 省生试 | 623.3 | 4.5 | 6 | 通过河北省审定 |
| 3 | 邢青4号 | 省青贮区试 |  |  |  | 晋级生产试验 |
| 4 | 邢玉282 | 联合体区试 | 699.1 | 4.3 | 11 | 进入审定程序 |
| 5 | 邢玉413 | 省联合测试 |  |  |  | 进入区试 |
| 6 | 邢玉451B | 省联合测试 |  |  |  | 进入区试 |

（4）①示范地点和规模的落实情况

示范点的选择以合作社和家庭农场为主，选择地力较薄，适宜红薯种植的沙土地。广宗县塘疃镇东庄村示范膜下滴灌栽培技术和广宗县冯寨镇张葛集村脱毒苗栽培技术示范田，示范面积共220亩。

②高产示范效果

2019年10月14日，由邢台市农科院邀请有关专家组成检测组，进行了田间检测，甘薯脱毒技术研究与脱毒苗栽培示范，较当地大田生产亩节水60m3。当地前三年平均产量2229.10kg/亩示范田增产736.89kg/亩，完成任务指标。

③推广面积

以上述示范田为基础，辐射推广面积达到3500亩，促进了红薯产业的健康发展。

- ④技术培训和专家咨询

8月份，在广宗县雍华大酒店举办甘薯脱毒技术培训会。邀请省农科院甘薯研究室马志民副研究员、慧谷公司万艳霞研究员、省院博士韩美坤进行甘薯脱毒育苗技术、育种栽培技术、储藏加工技术培训。同时，组织企业、种植户在关键时期到田间地头进行现场指导生产，累计培训农民100余人，发放技术资料1000余份。

11月份，在广宗县冯家寨镇牛家寨村举办科技下乡培训会。我院粮作所所长杨玉锐针对甘薯病虫害防控、甘薯储藏、甘薯脱毒、甘薯高效栽培等进行了现场交流并解答了相关问题。来自广宗县冯家寨镇周边的农业相关企业的基层农技推广骨干、甘薯种植大户、农民代表150余人参加了培训，发放资料500余套。

向河北农业大学专家尹宝重副教授咨询4次，分别是甘薯病毒防治、甘薯蛴螬防治、甘薯软腐防治和甘薯线虫防治等内容。向慧谷公司脱毒专家万艳霞研究员咨询4次，分别是甘薯脱毒注意事项、茎尖剥离要点、温度控制、脱毒苗移栽等内容。

⑤取得的经济效益、社会效益和环境效益

示范区和邢台市推广面积3720亩。每亩增产736.89公斤，每公斤红薯按1.2元计算，增收884.27元；每亩节水60m3，按每立方1元计算，节水60元；地膜滴灌投入成本按每亩150元计算，每亩增加利润为794.27元。3720亩示范推广田一共可增加经济效益约295.47万元。

甘薯耐性十足，产量高，不择土壤和环境，对于土壤要求也极低，即便是种植在一些并不肥沃和缺水的土地。而且甘薯种植在一些干旱的沙土地，产出的甘薯口感更佳，味道更为甜腻，也更加受到我们的喜爱。同时由于耐旱性和多抗性好，可起到节水节肥的效果，减少了环境污染，对生态环境十分有利。

（5）①示范地点和规模的落实情况

后南峪示范点示范面积共5亩棚地。

②高产示范效果

2019年9月10日，我项目组人员进行了田间检测，产量比当地其他栽培户提高15%，完成任务指标。总结栽培技术1项。

③技术服务

田间技术服务，对田间种植存在的问题及时反馈给菇农，对菇农的提出的问题一一解答，取得了良好的效果。

④取得的经济效益、社会效益和环境效益

示范区面积5亩棚地。每亩地使用培养料（干料）6500公斤，每亩增产900公斤，每公斤食用菌按10元计算，增收9000元；5亩棚地增收4.5万元。

栽培食用菌是一种高效农业，为提供农民一条致富途径，食用菌产业栽培料用的是农林废弃物-木屑、玉米芯、棉籽皮及少数的辅料，为农林废弃物提供了一条致富途径，可以降低废弃物对环境的污染。栽培食用菌有很好的经济、社会、和环境效益。

## （二）执行绩效监控情况。

1、健全机构,加强管理。

成立了以主管院长和科管处组成的项目领导小组，按照相关规定对项目实施和资金使用进行监管；各研究所成立项目实施小组，具体负责项目的实施方案制定、示范地点落实、配套栽培技术的实施、试验数据调查等工作，为项目的顺利实施提供保障。

2、项目督促和检查。

通过报送项目进展和实地项目联查，关键期进行技术服务、技术指导工作的同时，对地块落实、病虫害管理、水肥应用、栽培措施的到位等措施，对项目实施和开展进行检查和督促，以保证项目的顺利实施和完成。

南繁播种、授粉和收获的三个关键期，由项目组人员亲自到南繁基地进行各项育种技术措施和田间管理措施的落实，其他时间由被委托人按照管理要求进行试验田的各项田间管理工作，以保证项目的顺利实施。生态适应性鉴定试验的试点经考察选定7个了有试验资质、承试经验丰富、责任心强的正规测试机构来承担组合鉴定试验，保证了试验的质量。

## （三）资金管理情况。

该项目总投资10万元，全部为财政资金，项目资金足额、及时到位，投资计划完成情况如下：

1.印刷费

计划支出1.15万元，实际支出0.965万元。

2.培训费

计划支出0.02万元，实际支出0.02万元。

3.劳务费

计划支出7.95万元，实际支出8.572万元。

4.咨询费

- 计划支出2.215万元，实际支出0.9475万元

5.专用材料费

计划支出14.865万元，实际支出16.148514万元。

6.维修费

- 计划支出1万元，实际支出0万元。

7.委托业务费

- 计划支出7.2万元，实际支出8.4466万元。

8.租赁费

计划支出1万元，实际支出1万元。

9.邮电费

计划支出0.1万元，实际支出0万元。

10.专用设备购置

计划支出2.5万元，实际支出2.45元。

11.其他商品和服务支出

计划支出2万元，实际支出1.192599万元。

合计计划支出40万元，实际支出39.742213元。

## （四）绩效管理制度建设及执行情况。

该项目的绩效目标纳入单位内部的绩效目标进行管理，每季度进行调度、督促和总结。

## （五）风险管理情况。

本项目存在自然灾害等不可抗力因素导致作物种植、示范受影响的风险因素，处置方法主要是栽培技术要点中提出预防措施等，本年该项目无风险发生。

# 四、项目绩效自评情况

（一）项目自评组织情况。

邀请院学术委员会有关专家，按照规定标准对该项目的绩效进行了结果自评。

（二）项目评价结果。

工作活动设置15分，工作活动管理24.4分，工作活动产出24.6分，工作活动效果31.2分，绩效评价总得分95.2分。

（三） 项目综合评价结论

开展高产、多抗型酸枣优良新品系选育与配套栽培技术研究项目，旨在加快酸枣优良新品种选育和加强对酸枣优异种质资源的利用，为今后我市酸枣资源的开发利用打下坚实基础，发挥“邢枣仁”道地药材市场优势，确保我市酸枣产业健康可持续发展。

# 五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）1.示范点的布局

今后试验示范点应该加大在酸枣主产区的布局，以点带面，有利于高效省力化果园培肥地力关键技术的推广，这是我们今后此类项目值得注意的问题。

2.合作模式的探索

新时代下，我们进行酸枣新品种、新技术的研发与推广，一方面要与主产区有影响力的种植大户合作，加强示范的效果。另一方面新品种、新技术的推广离不开农资销企业的宣传和推广，我们如何将科研院所、种植大户和农资经销企业进行有机结合并最大限度发挥其作用值得今后进一步尝试和探讨。

（二）1.种植规模与示范点布局

该项目属于新品种引进与推广项目，为了促进花卉产业的快速发展，不仅要注重种植面积规模，同时还要考虑花卉在主产区的布局，这是今后此类项目工作中应注意的问题。

2.科研单位、花企和花农的合作模式

邢台花卉市场发展分散、缓慢，没有统一要求。新形势下，以项目为纽带，科研单位为技术支撑，花卉企业为示范展示平台，花农的新品种示范推广新模式，值得今后进一步探讨。

- 南繁是玉米育种的重要途径，是加快育种进程的必要手段，可以说没有南繁就没有玉米育种，这也是各类科研院所和众多种业公司一直以来的共识。有鉴于此，有必要将 “玉米育种南繁加代和优良组合的多点生态适应性鉴定”纳入常年财政支持项目，以保证南繁效果和玉米育种成效的持续性。

（四）1.示范规模与示范点布局

该项目属于新品种引进与示范推广项目，为了促进红薯产业的快速发展，不仅要注重示范点的面积规模，同时还要考虑示范点在主产区的布局，这是今后此类项目工作中应注意的问题。

2.科研单位、种企和大户的合作模式

新形势下，科研单位没有了种子企业，新品种的示范推广离不开种子经销企业；种植大户（家庭农场、合作社）的规模经营，也成为新品种示范的良好的平台。所以，以项目为纽带，科研单位为技术支撑，种植大户为示范展示平台，种子经销企业和农业推广部门为传播网络的新品种示范推广新模式，值得今后进一步探讨。

（五）示范规模与示范点布局:为了促进食用菌产业的发展，不仅要注意示范面积的规模，还要食用菌产业布局。