邢台市部门工作活动(项目)

绩效评价自评报告

（2017年度）

项目名称：玉米育种南繁加代

项目承担单位：邢台市农业科学研究院（公章）

项目主管部门：邢台市财政局（公章）

组织方式：□财政部门   □主管部门  √实施单位

评价机构：□中介机构   □专家组    √项目单位评价组

评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 √完成结果评价

2018 年5 月 25日

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标。

南繁是玉米育种的一个加代措施。冬季在海南进行玉米育种，利用海南热带区域（主要是三亚、乐东一代）的热量资源，可以实现一年两代种植玉米。

国家一直十分重视南繁工作。国务院办公厅《关于深化种业体制改革提高创新能力的意见》（国办发〔2013〕109号）指出：在海南三亚、陵水、乐东等区域划定南繁科研育种保护区，实行用途管制，纳入基本农田范围予以永久保护。研究建立中央、地方、社会资本多元化投资机制，建设南繁科研育种基地。

2015年10月28日，农业部、国家发改委、财政部、国土资源部、海南省政府联合印发《国家南繁科研育种基地（海南）建设规划（2015-2025年）》，明确划定了26.8万亩科研育种保护区。可以说，南繁加代几乎是现代种业科研育种的必备程序，南繁基地是国家稀缺的、不可替代的战略资源。《规划》是南繁发展史上的一个里程碑，明确了加快推进南繁基地建设，力争用5-10年时间，把南繁基地打造成为服务全国的用地稳定、运行顺畅、监管有力、服务高效的科研育种平台。

（二）单位工作目标。

通过南繁加代，实现一年两个世代进行种质创新、自交系选育和优良组合配制。

（三）工作活动(项目)基本情况。

1.项目背景资料。

项目名称为“玉米育种南繁加代”，主要内容包括初代自交系的加代选择；高代自交系的繁殖和杂交组配和优良杂交组合的小制种。通过该项目的连续实施，一年两个时代进行玉米育种，最终达到缩短玉米育种进程，提高育种效率，多出品种、快出品种、出大品种的目的，为玉米产业发展做出贡献。

我院南繁基地位于海南省三亚市崖城镇长山村，常年种植农作物南繁材料14亩左右，地势平坦，土壤肥力较高，水利条件好，已被国家纳入三亚保护性南繁基地。该项目的实施将大大推动我院南繁育种工作，缩短育种进程，促进玉米育种多出品种、出好品种，为玉米产业的健康发展提供技术支撑。

2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。

玉米种业竞争相当惨烈，国外跨国公司、国内科研单位和种业公司都在海南进行南繁基地建设和南繁加代。南繁加代对于我院玉米育种的争先进位，快出成果，促进我省玉米产业可持续发展具有重要意义。

我院在海南崖城镇长山村建有南繁基地，土地保水保肥能力强，具有基本配套设施，科研人员南繁经验丰富，为此项目的执行提供了强有力的技术支撑和条件保障。

本项目的实施可加快玉米种质创新、自交系选育和品种培育的速度，提高玉米育种成效。

本项目在申报前经过农科院学术委员会的论证，认为项目的实施十分必要，切实可行，前景广阔。

二、项目绩效目标和指标设定情况

（一）项目总目标、年度目标设定情况。

本项目设立的年度目标如下：

1、南繁面积12亩。

2、种植玉米自交系600份，其中自交系加代200份。

3、组配杂交组合700个。

4、完成优良组合小制种5个以上。

（二）项目绩效指标设定情况。

1、产出指标

（1）数量指标

南繁面积12亩，种植玉米自交系600份，其中自交系加代200份；组配杂交组合（包括测配和复配）700个；上年度多点鉴定表现优良的组合5个以上进行小制种。

（2）质量指标

试验田出苗率70%以上，组合繁制种种子合格率72%。

（3）成本指标

完成年度投入10万元。

（4）时效指标

3月底完成上一轮南繁收获工作，11月上中旬完成下一轮南繁播种工作。

2、效果指标

（1）经济效益指标

可缩短育种年限1年。

（2）社会效益指标。

促进玉米育种及玉米产业的发展。

（3）可持续发展效益指标

项目可持续影响品种参加各级试验的提前效应。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。

1、计划制定和工作过程

上年度11月份制定17～18年度南繁计划，2017年1～3月份进行授粉、中后期管理、自交系选择、收获、晾晒和脱粒工作；2017年11月份制定18～19年度南繁计划，11-12月进行试验播种、苗期管理等项工作。

2、采取的主要措施

（1）领导重视，及早谋划。

由于玉米南繁属于跨年度的项目，执行期间为当年11月至次年3月。在项目申报前后，主抓科研和财务的副院长就责成玉米室，及早谋划，针对项目制定出实施方案，不能耽误项目的实施。于是玉米室成员多次讨论南繁育种的试验方案，11月初做出实施方案，并按时完成项目的播种、苗期管理和授粉工作，所以在2017年项目下达之后，才能按计划完成任务指标。

（2）抓住关键，做好田间管理。

南繁内容突出重点。由于南繁受财力、人力诸方面影响，一般种质资源创新和选系规模小于北方夏播种植的规模，所以制定计划时优先保证表现优良需要参加省级以上试验品种的小制种规模；其次是需要参加多点生态适应性鉴定、品比试验等组合杂交规模；第三是考虑上述组合（品种）亲本的繁殖数量；第四是考虑重要初代（群体）材料的加代选系；第五是需要早代测配或定向组配材料的种植。

田间管理不松懈。南繁被育种人员称为“难烦”，其原因之一就是处于特殊的气候和环境下，如果田间管理不当就会造成严重减产、甚至绝收的败局，比如播种后遭遇台风和暴雨受淹不出苗、播期过晚虫害严重或受低温危害、出苗时或收获前鼠害严重等等。所以我们采取稳健而科学栽培管理措施，加上关键时期、关键措施，项目组成员严格督查甚至亲力亲为，做到了苗全苗壮、产量高、种子质量好，保证了项目任务目标的圆满完成。

（3）南繁加代田间管理技术要点

①适时播种。

播种的最佳时间最好在11 月上、中旬，11月5～10日最佳。播种过早，容易受台风危害，造成毁苗。播种过晚，易受低温和虫害。

②精细整地。

由于土质较粘，为便于灌溉和排水，多采用起垄种植的方法，垄宽一般在50-60cm，起垄前撒施基肥同时施用 5% 的毒死蜱颗粒剂，防治地下害虫。

③科学水肥管理。

起垄播种后，应立即进行微喷灌溉，确保一播全苗。自交系不要进行蹲苗，遇旱及时喷水。播前结合整地，亩施高质量复合肥30-40kg，在拔节期和授粉后结合浇水分两次追肥。

④做好病虫草害防治。

（1）播种后出苗前施用甲草胺（金都尔）进行田间封闭，苗后发生杂草采用苞卫或金玉普瑞防治，授粉后有杂草采用百草枯定向喷雾防治。

（2）出苗时和灌浆后期注意防治鼠害；大喇叭口期至授粉结束一般喷药3次防治玉米螟和蚜虫。

（3）自交系繁殖或制种田注意防治南方锈病。

3、项目实施结果

（1）南繁种植面积12.8亩。

完成了2016～2017年度南繁工作，种植面积12.8亩；并完成了2017～2018年南繁播种任务，于2017年11月22日播种面积7.1亩。

（2）种植玉米自交系757份。

其中高代自交系繁殖加代190份，初代材料（f1-f3）212份，用于品比试验的组配材料206份，用于初比测配的材料149份，

（3）组配杂交组合861个。

其中参加品比、组合鉴定和初比的组合815个，其余46个参加省级以上区域试验、不同层次的省内多点鉴定、黄淮海生态适应性试验、种子企业多点鉴定等试验。

（4）南繁加代达到了预期的质量指标。

南繁加代出苗率78%，繁殖和组合制种的种子合格率74%，均超过了预期的指标。

（5）项目的效果

本项目的实施使材料选系年限缩短1年、复配组合参加各级试验提前了1年，提高了育成成效，促进了玉米育种和玉米产业的发展。使用南繁回来的种子，邢玉381、京英602和邢玉513分别参加了2017年河北省夏播高密组区域试验（第2年）和河北省种子协会的机收品种品比试验。由于表现突出，分别升级进入2018年高密生产试验和机收区域试验，3个品种南繁回来的种子已向省种子总站供种。所以南繁加代持续的影响十分有利于快出品种、多出品种和出大品种。

（二）执行绩效监控情况。

1、健全组织机构,加强对项目的管理。

成立了以主管院长和科管处组成的项目领导小组,按照相关规定对项目进行协调和监管,以玉米一室为主体成立项目实施小组,具体负责项目的实施方案制定和实施。

2、关键期强化工作落实。

播种、授粉和收获的三个关键期，由项目组人员亲自到南繁基地进行各项育种技术措施和田间管理措施的落实，其他时间由被委托人按照管理要求进行试验田的各项田间管理工作，以保证项目的顺利实施。

（三）资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。

该项目总投资10万元，全部为财政资金，项目资金足额、及时到位，投资计划完成情况如下：

（一）专用材料费

计划投资50000元，实际支出31694.6元。

（二）劳务费

计划投资30000元，实际支出12860元。

（三）差旅费

计划投资10000元，实际支出4152元。

（四）试验费

计划投资0元，由于南繁品种需要进行DUS测试，实际支出6000元。

其他费用

计划投资10000，实际支出45293.4元。

合计支出10万元。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。

该项目的绩效目标纳入单位内部的绩效目标进行管理，每季度进行调度、督促和总结。

（五）风险管理情况。

本项目存在自然灾害等不可抗力因素导致玉米南繁加代受影响的风险因素，处置方法主要是严格按照南繁玉米田间管理技术要点执行。2017年1月中旬遭遇低温，但由于播期较适宜，没有对授粉结实造成影响。

四、项目绩效自评情况

（一）项目自评组织情况。

邀请院学术委员会有关专家，按照规定标准对该项目的绩效进行了结果自评。

（二）项目评价结果。

项目立项9分，资金落实10分，业务管理10分，财务管理8分，项目产出19分，项目效益40分，绩效评价总得分96分。据此，项目综合评价为“优”。

五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

玉米育种周期长，南繁工作显得十分重要，可以说南繁是一个常态化的育种手段（过程）。另外，南繁回来的组合（品种）都要参加各类试验，尤其是生态适应性多点鉴定是选拔参加省级以上区试的重要环节，所以建议：

（一）“玉米南繁育种”纳入常年财政支持项目，以保证玉米育种的持续性。

（二）南繁组合（品种）的生态适应性多点鉴定纳入“玉米南繁育种”项目的工作内容。