邢台市部门工作活动(项目)

绩效评价自评报告

（2017年度）

项目名称：甘蓝型油菜+洪灾后短生育期作物节水高效栽培新模式研究

项目承担单位：邢台市农业科学研究院（公章）

项目主管部门：邢台市财政局（公章）

组织方式：□财政部门   □主管部门  √实施单位

评价机构：□中介机构   □专家组    √项目单位评价组

评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 √完成结果评价

2018 年5 月 25日

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标。

近年来，全市农业生产面临耕地锐减、效益骤降、生态脆弱等现实，支撑农业快速发展的低要素成本优势已不明显，拼资源、增投入、高消耗的发展路径已经不可持续。本课题针对邢台地区水资源短缺，需水量较大的小麦-玉米一年两熟种植模式已经制约了农业的可持续发展，亟需要通过种植结构调整，按照“以水定地、以水定产”的原则，探索建立起与本区域水资源禀赋条件相适应的节水农业结构与模式。本课题以发展节水型高效农业为目标，旨在通过引甘蓝型油菜品种，实验研究油菜与玉米、谷子等多种作物相搭配的新型种植模式，探索研究压减小麦后发展一种节水高效的种植模式，走出一条节水、低耗、高效农业发展之路，实现农业可持续发展。

（二）单位工作目标。

引进筛选2个以上适宜当地的甘蓝型油菜新品种。研究集

2-3个“甘蓝型油菜+”一年两熟节水高效种植模式。

（三）工作活动(项目)基本情况。

1.项目背景资料。

该研究针对近年来，全市农业生产面临耕地锐减、效益骤降、洪涝、干旱频发和生态脆弱等现实，支撑农业快速发展的低要素成本优势已不明显，拼资源、增投入、高消耗的发展路径已经不可持续。油菜是用地和养地相结合的作物，在农业生产中，是较好的绿肥。油菜收获早，节省下的光热资源,可促进夏茬作物提早成熟；同时，可为洪灾后抢种的作物，提供较长的适种时间，解决夏茬作物光照资源紧张问题。

2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。

油菜是我国第一大油料作物，无论是种植面积、还是产量均居世界首位。油菜是产油效率最高的油料作物之一，油用比例为 100%，菜籽油是我国传统的食用油，是国产食用植物油的第一大来源，在我国食用油市场中具有举足轻重的地位。

油菜是用地和养地相结合的作物，在农业生产中，与其他作物轮作种植的意义也愈来愈被人们所重视。种植油菜，有利于后茬作物产量的提高，如油菜水稻轮作比小麦玉米轮作方式可使玉米产量增加5%-15%左右。

近年来，政府为进行地下水超采治理，支持进行产业结构调整，压减耗水量较多的小麦-玉米一年两熟的种植模式，但由于受本地区热量条件的局限，一年两季热量不足，可供选择的节水高效种植模式很少。北方油菜属于越冬作物，需在8月下旬-9月上旬播种，5月下旬收获。在发生洪灾后，后茬作物受光热资源限制，可选作物很少。因此急需要研究创新高效的种植模式。

本项目在申报前经过农科院学术委员会的论证，认为项目的实施十分必要，切实可行，前景广阔。

二、项目绩效目标和指标设定情况

（一）项目总目标、年度目标设定情况。

总目标：本项目以发展节水型高效农业为目标，旨在通过引甘蓝型油菜品种，实验研究油菜与玉米、谷子等多种作物相搭配的新型种植模式，探索研究压减小麦后发展一种节水高效的种植模式。

年度目标：引进筛选2个以上适宜当地的甘蓝型油菜新品种；研究形成甘蓝型油菜北移配套栽培技术，平均单产达到200公斤以上，较当地白菜型油菜单产提高30%以上；建立2-3个甘蓝型油菜百亩栽培示范基地，推广示范甘蓝型油菜栽培技术；研究集成2-3个“甘蓝型油菜+”一年两熟节水高效种植模式。

（二）项目绩效指标设定情况。

1、产出指标

（1）数量指标

（1）引进筛选2个以上适宜当地的甘蓝型油菜新品种

（2）建立2-3个甘蓝型油菜百亩栽培示范基地

（3）研究集成2-3个“甘蓝型油菜+”一年两熟节水高效种植模式

（2）质量指标

研究形成甘蓝型油菜北移配套栽培技术，推广示范甘蓝型油菜栽培技术

（3）成本指标

项目投资10万元:材料费3.28万元；资料费0.54万元；差旅费2.10万元；会议费0.42万元；出版费0.28万元；劳务费2.58万元；专家咨询费0.8万元

（4）时效指标

投入产出比可达到1：13

2、效果指标

（1）经济效益指标

平均单产达到200公斤以上，较当地白菜型油菜单产提高30%以上，推广面积达2000亩

（2）环境效益指标。

提高资源利用率，显著增加经济效益，节本增效潜力大，能较快大面积应用，经济、社会和生态效益显著

（3）可持续发展效益指标

本研究对河北省农业结构调整，提高水资源利用率、促进农业的可持续发展具有十分重要的现实意义，技术应用前景十分广阔

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。

1、计划制定和工作过程

1-2月：拟定项目实施方案。

3-5月：甘蓝型油菜品种调研。

5-12月：集成2-3个“甘蓝型油菜+”一年两熟节水高效种植模式；

10-12月：引进甘蓝型油葵新品种，进行品种筛选、播期试验，总结研究配套栽培技术；

10-12月：建立油菜示范基地2-3个。

2、完成情况及取得的成效

我处分别从咸阳农科院、浙江农科院、江苏农科院、南充农科院引进了秦优七号、秦油88、杨白1号、B23号、浙油50、中绵油783、宁杂1838、南油12、南油758、南油946等16个品种，在平乡王杨村进行了品种筛选试验及播期试验。品种筛选试验本年度参试品种（系）共计10个（包括对照）分别为：秦优七号；秦油88；杨白1号；B23号；浙油50；中绵油783宁杂1838；南油12；南油758；南油946；。不设对照。试验统一田间试验设计，共设10个处理，不设重复，小区长15m，宽3m,小区面积45m2，播种时间、种植密度和田间管理按照当地常规操作进行。各处理施肥量统一为：底施专用复合肥肥25kg/亩，播种后全地膜覆盖。目前油菜均出苗。播期试验本年度参试品种：甘杂1号、浙油51、浙双72、浙杂油108、加春1号。试验采用裂区试验, 其中，以油菜不同播期为主处理，设10月20日、10月30日、11月10日三个处理，油菜不同品种为副处理，设甘杂1号、浙油51、浙双72、浙杂油108、加春1号五个处理，共15个处理。小区长5m，宽3m,小区面积15m2，重复 3 次。播种后全地膜覆盖，所有处理均出苗。

甘蓝型油菜+洪灾后短生育期作物节水高效栽培新模式研究建立了三个示范基地，中心示范基地实施地点在在平乡王杨村，占地10亩。主要进行秦油1104，甘杂一号两个品种示范。在邢台县小路村建立秦油1104品种示范基地10亩，在邢台县路罗建立秦油1104品种示范基地20亩。试验地土质粘壤，地力中等，播种前根据地力情况施用专用复合肥并深翻20～25cm，适时耙耱保墒；种植时间为9月中下旬，种植密度以1.2万-1.5万为宜；采用播种机播种。菜苗3片叶时间苗，5片叶时定苗；12月中、下旬浇越冬水，防冻保苗；返青期中耕一次，要重施返青肥，根据墒情浇水；生育期内适时防治病虫害。

筛选出秦油1106、甘杂1号两个品种在我市产量稳定，水肥利用率较高，适宜在该模式下栽培。并总结出配套栽培技术。

（二）执行绩效监控情况。

（1）建立组织，加强领导

成立了项目领导小组和技术团队，领导组负责项目的总体设计，项目实施过程中的监管、管理，组织协调项目运行中的各种关系和问题，项目技术组实行主持人责任制，有效地保证了项目的顺利完成。其中，项目主持人全面负责项目的实施，并将责任细化到人，落实到岗，并对项目参加人员进行科学分工，落实任务责任目标。市县联动，分级管理，研发出数据，示范出亮点。

（2）示范与推广相结合

通过在平乡县、邢台县建立示范点，示范推广甘蓝型油菜新品种，利用多种途径进行示范宣传，利用广播、电视、报纸、网络等现代化新闻媒体，发放各种宣传材料，进一步推广甘蓝型油菜。有效提高其在该地区的推广。

（三）资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。

该项目总投资10万元，全部为财政资金，项目资金足额、及时到位，投资计划完成情况如下：

- 专用材料费

实际支出 4551元。

（二）劳务费

实际支出36574.1元。

（三）差旅费

实际支出12993.5元。

（四） 其他商品和服务支出

实际支出29881.4元。

（五）租赁费

实际支出16000元。

合计支出10万元。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。

该项目的绩效目标纳入单位内部的绩效目标进行管理，每季度进行调度、督促和总结。

（五）风险管理情况。

本项目存在自然灾害等不可抗力因素导致油菜生长受影响的风险因素，处置方法主要是严格按照油菜管理技术要点执行。

四、项目绩效自评情况

（一）项目自评组织情况。

邀请院学术委员会有关专家，按照规定标准对该项目的绩效进行了结果自评。

（二）项目评价结果。

项目立项9分，资金落实10分，业务管理10分，财务管理8分，项目产出19分，项目效益40分，绩效评价总得分96分。据此，项目综合评价为“优”。

五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

1、由于资金有限，技术人员不足，该项目的技术研究工作有一些不够完善。

2、进一步加强甘蓝型油菜+洪灾后短生育期作物种植模式的推广，在原有示范基地的基础上，增加1-2个示范基地，扩大示范面积。

3、利用多种途径进行示范宣传，利用广播、电视、报纸、网络等现代化新闻媒体，发放各种宣传材料，进一步推广该模式。