邢台市部门工作活动(项目)

绩效评价自评报告

（2017年度）

项目名称：玉米新品种邢玉11号的示范推广

项目承担单位：邢台市农业科学研究院（公章）

项目主管部门：邢台市财政局（公章）

组织方式：□财政部门   □主管部门  √实施单位

评价机构：□中介机构   □专家组    √项目单位评价组

评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 √完成结果评价

2018 年5 月 21日

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标。

根据农业部2008年9月3日发布的《全国优势农产品区域布局规划》—— “玉米优势区域布局规划”，玉米种植以北方春玉米区、黄淮海夏玉米区和西南玉米区为优势区域，河北省夏播玉米区正处于黄淮海夏玉米区，属于国家玉米优势种植区域。

2015年11月2日，中国农业部就我国粮食供求总量平衡，但结构性矛盾日益突出的问题，从中国玉米的种植结构和区域分布的角度，正式对外发布指导意见。根据指导意见所述，到2020年，中国力争在“镰刀弯”地区减少播种面积5000万亩以上。意见指出，“镰刀弯”地区，指的是在地形版图中呈现由东北向华北-西南-西北镰刀弯状分布区域，包括东北冷凉区、北方农牧交错区、西北风沙干旱区、太行山沿线区及西南石漠化区。涉及河北省的只有张家口、承德一代的农牧交错区（玉米春播区）和西部太行山区（春播区）。可见，河北省的夏播区仍然为国家玉米种植的优势区域，不属于调减范围。

（二）单位工作目标。

通过新技术、新产品的示范和推广，提高农业生产的效率和效益。

（三）项目基本情况。

1.工作活动(项目)背景资料。

项目名称为“玉米新品种邢玉11号的示范推广”，主要内容包括高产示范方建设和品种推广工作。采用我院新培育的玉米新品种邢玉11号，在邢台市夏播玉米区域通过示范方建设、技术宣传等方式在邢台市推广15万亩，促进该品种尽快转化为生产力，实现农业增产，农民增收的目的。

该品种2016年5月通过河北省品种审定，审定编号：冀审玉2016011号，由河北冀科种业公司独家经营。 该品种具有综合抗性好、高产稳产、籽粒脱水快、品质优良、株型清秀的优点，符合当前玉米产业发展对玉米品种的要求，发展前景广阔。

2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程。

生产实践中，许多推广品种综合抗病性差，籽粒脱水慢，品质较差的缺点，限制了玉米产业健康发展。而邢玉11号不仅高产、稳产，而且综合抗病性好、耐旱，籽粒脱水快，容重高品质好，大面积推广应用十分必要。

邢台市农科院拥有邢玉11号知识产权，强大的科研示范团队在执行类似项目中有丰富的经历经验，与河北冀科种业良好的合作关系，无不为此项目的执行提供了强有力的技术支撑和条件保障。

通过本项目的实施可加快邢玉11号的成果转化速度，种植户提高产量，减少籽粒损耗，实现高产高效，产生社会经济效益。

本项目在申报前经过农科院学术委员会的论证，认为项目的实施十分必要，切实可行，前景广阔。

二、项目绩效目标和指标设定情况

（一）项目总目标、年度目标设定情况。

本项目旨在通过邢玉11号玉米新品种示范基地建设和宣传，加快转化步伐，实现示范区和辐射区玉米的增产增收。设立的年度目标如下：

安排邢玉11号高产示范1000亩，增产15%（较前三年平均产量）；邢台市推广15万亩，增产10%，合计新增社会经济效益1000万元。

（二）项目绩效指标设定情况。

1、产出指标

（1）数量指标

建设邢玉11号高产示范方总面积1000亩；在邢台市推广面积15万亩；培训农户150人，印发技术资料3000份。

（2）质量指标

示范方要成方连片，每个示范点不低于100亩。

（3）成本指标

在完成项目的同时，尽量节约项目投入。

2、效果指标

（1）经济效益指标

高产示范方较当地前三年平均亩产增产15%，或较其他推广品种对照田增产10%以上，新增社会经济效益1000万元。

（2）社会效益指标

间接促进玉米种业和玉米产业的发展。

（3）环境效益指标

品种的优良特性对生态环境有利。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。

1、计划的制定和进度落实

1～3月份通过调研，撰写了项目的详细实施计划，根据计划进行了各项措施的落实；4～6月，落实示范地点和面积、购买和发放种子、印发技术资料、示范方播种；7～9月，苗情检查、购买化肥、中后期田间管理、培训和观摩、测产；10～12月，示范田收获、总结。

2、采取的主要措施

项目的技术路线：以邢台市农科院为技术支撑，立足于高产示范田建设，联合经销商、种植大户构成技术推广的共同体，通过示范带动、观摩培训进行技术扩散，实现优良品种的大面积推广。在此技术路线的框架下采取如下措施：

（1）搞好调研，选好示范点。

项目领导小组和项目技术组春季及早谋划，确定了以家庭农场、合作社为主的示范田建设方案，并且进行实地考察，最终决定多设几个示范点，以扩大影响面，最终确定了邢台市泽阳园农业科技开发有限公司（隆尧任村）、任县金绿旺家庭农场（任县岭南一村）、平乡县宏德家庭农场（平乡南周章村）、邢台县太平村、邢台市金田源种植专业合作社（隆尧泽畔村）、河北冀科种业有限公司（南宫小关庄）6个示范点，以玉米主产区隆尧、任县为中心，兼顾邢台县、平乡和南宫。示范点所属单位重视，水肥条件较好，其中南宫示范点只提供技术支撑，全部投入由冀科种业自筹解决。

（2）认真规划，示范田成方连片。

示范点交通相对便利，每个示范点都做到了成方连片，为技术措施的落实和示范观摩提供了便利。

（3）抓住关键，落实好各项技术措施。

为各示范点提供冀科种业生产的高质量的种子，项目组成员亲自参与种子等物资发放，随种子向示范点发放品种说明书和配套高产栽培技术资料，播种、拔节期项目组成员深入田间地头进行技术指导，保证播种期、密度控制、施肥和收获期等项关键技术的正确落实，并通过微信向示范点提供技术咨询。

（4）做好培训，以点带面进行大面积推广。

通过现场指导、技术咨询、印发技术资料对农户进行宣传，让种植户充分了解邢玉11号的特点及其配套栽培技术。同时与冀科种业合作，组织种植大户、部分经销商对示范田进行现场观摩活动，邢玉11号的特征特性尤其是多抗性、产量水平得以更加直观的表现，由此以点带面进行辐射，扩大其应用范围。

3、项目实施效果

（1）示范地点和规模的落实情况

高产示范方面积为1140亩。承担单位和地点分布情况如下表。

| 承接单位 | 示范地点 | 示范面积（亩） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邢台市泽阳园农业科技开发有限公司 | 隆尧县莲子镇任村 | 610 |  |
| 任县金绿旺家庭农场 | 任县永福庄乡岭南一村 | 110 |  |
| 平乡县宏德家庭农场 | 平乡县寻召乡田王庄村西 | 110 |  |
| 邢台县太平村 | 邢台县太平村 | 130 |  |
| 邢台市金田源种植专业合作社 | 隆尧县泽畔村 | 80 |  |
| 河北冀科种业有限公司 | 南宫小关庄 | 100 | 非项目投资 |
| 合 计 |  | 1140 |  |

示范点的选择以合作社和家庭农场为主，各点成方连片，水肥条件较好，便于高产栽培措施的落实。河北冀科种业公司是邢玉11号的总经销商，为了节省资金，示范田技术指导由项目组负责，一切投入由该公司自筹负责。

（2）高产示范效果

本年度气候高温干旱，整体对玉米高产不利。但由于邢玉11号综合抗性好，加上配套高产栽培技术应用到位，仍获得高产。据项目组测产，落实的1140亩示范田平均亩产683.1kg，较郑单958增产10.2%。

（3）推广面积

以上述示范田为基础辐射推广，2017年在邢台市推广种植30万亩，河北省推广种植面积100万亩左右。

（4）技术培训和资料发放

播种前发放品种特点及高产栽培技术要点的资料3000份，并对个家庭农场（合作社）的技术负责人进行了面对面技术咨询，发放了示范田高产栽培技术方案，9月27日在南宫示范点对种植大户进行了邢玉11号的现场观摩和培训，培训人数200人，发放技术资料2000份。

（5）取得的经济效益、社会效益和环境效益

示范区和邢台市推广面积30.1万亩，增产10.2%，合计增收玉米1921.5万公斤，每公斤玉米按1.64元计算，共获社会经济效益3151.26万元(其中核心示范区获社会经济效益11.78万元)。

邢玉11号多抗性好，高产稳产，其良好的籽粒脱水性能，使农户直接出售果穗每公斤可多买0.06～0.08元。即使晾晒出售籽粒，也由于籽粒水分低减少晾晒时间，不仅节约成本，还能有效降低籽粒损耗，使广大种植户受益，促进了玉米种业和玉米产业的健康发展。同时由于耐旱性和多抗性好，可提高水分利用效率，减少环境污染，对生态环境有利。

（二）执行绩效监控情况。

1、健全组织机构,加强对项目的管理。

成立了以主管院长和科管处组成的项目领导小组,按照相关规定对项目进行协调和监管,以玉米一室为主体成立项目实施小组,具体负责项目的实施方案制定、示范地点落实、配套栽培技术的实施、技术指导、技术咨询和培训等工作，为项目的顺利实施提供了组织保障。

2、关键期对项目工作进行督促和检查。

关键期进行技术服务、技术指导工作的同时，对个示范点的地块落实、苗情、水肥应用等情况进行检查和督促，以保证各项技术措施的顺利落实。

3、收获前进行测产。

收获前由项目组对各示范方进行了测产工作，监测产量结果，总结经验教训。

（三）资金管理情况。说明资金到位、自筹资金落实和实际支出等情况。

该项目总投资15万元，全部为财政资金，项目资金足额、及时到位，投资计划完成情况如下：

1、专用材料费

计划支出6.5万元，实际支出76006.4元。

1、种子种苗

购置发放邢玉11号种子1080袋，合计支出22006.4元。

2、化肥、农药

购买发放化肥、农药，合计支出54000元。

3、劳务费

计划支出4万元，实际支出49472.6元。

4、印刷费

印刷和标牌制作费，计划支出1万元，实际支出7191元。

5、差旅费

计划支出0.5元，实际支出0元。

6、培训费

计划支出2万元，实际支出0元。

7、咨询费

计划支出0.2万元，实际支出0元。

8、其他支出

计划支出0.8万元，实际支出12330元。

9 、燃料动力费

在项目执行过程中新增加燃料动力费5000元。

合计支出15万元。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。

该项目的绩效目标纳入单位内部的绩效目标进行管理，每季度进行调度、督促和总结。

（五）风险管理情况。

本项目存在自然灾害等不可抗力因素导致玉米示范受影响的风险因素，处置方法主要包括种子包装袋标注风险提示、栽培技术要点中提出预防措施等。本年该项目无风险发生。

四、项目绩效自评情况

（一）项目自评组织情况。

邀请院学术委员会有关专家，按照规定标准对该项目的绩效进行了结果自评。

（二）项目评价结果。

项目立项9分，资金到位10分，业务管理9分，财务管理8分，项目产出18分，项目效益40分，绩效评价总得分94分。

五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）示范规模与示范点布局

该项目属于新品种示范推广项目，为了促进新品种的快速扩散，不能仅仅注重示范点的面积规模，应该同时考虑示范点在主产区的布局，这是今后此类项目工作中应注意的问题。

（二）科研单位、种企和大户的合作模式

新形势下，科研单位没有了种子企业，新品种的示范推广离不开种子经销企业；种植大户（家庭农场、合作社）的规模经营，也成为新品种示范的良好的平台。所以，以项目为纽带，科研单位为技术支撑，种植大户为示范展示平台，种子经销企业和农业推广部门为传播网络的新品种示范推广新模式，值得今后进一步探讨。