邢台市农业科学研究院

海南基地土地租赁项目绩效评价自评报告

一、项目概况

本项目是按照2014年我院与海南省三亚市长山村第一和第七村民小组签订的土地租赁协议有关条款申报的项目。

按照要求我院需在2020年5月1日前付给2020年5月1日-2026年5月1日6年的土地租金（1100元/亩，117.9亩），共计资金778140元。

项目实施依据：张强第2337号、仁彩第5352号。

项目预算安排资金：780000元。

- 绩效目标和指标设定情况

- 1、项目绩效目标：完成海南基地117.9亩土地的6年续租。

- 2、指标设定情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供南繁用地面积 | ≥117.9亩 |
|  | 质量指标 | 南繁基地使用保障率 | ≥90% |
|  | 质量指标 | 保证南繁任务完成率 | ≥90% |
|  | 时效指标 | 南繁基地租赁费支付时间 | =6月 |
|  | 时效指标 | 土地租赁期限 | =6年 |
|  | 成本指标 | 项目投资总额 | ≤77.82万元 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 每年可增加新品种数量 | ≥2个 |
|  | 社会效益指标 | 培育的新品种生产应用面积 | ≥40万亩 |
|  | 可持续影响指标 | 保证海南基地土地正常使用时间 | =6年 |
|  | 可持续影响指标 | 持续繁育玉米加代材料 | ≥150份 |
|  | 可持续影响指标 | 持续配制杂交组合 | ≥800个 |
|  | 可持续影响指标 | 持续繁育花生加代材料 | ≥20份 |

- 项目实施绩效管理情况及取得成绩

我院预算绩效管理领导小组,严格按照工作要求和相关规定对项目实施和资金使用进行监管。项目申报前，及时与土地出租方有关人员沟通联系，针对可能出现的问题制定解决方案，如租金发放、个别地主提出新要求等。

项目资金2月全部到位，并于4月26日按照原租地协议支付地租款778140元，支出进度为99.8%。

四、绩效自评情况

邀请院本院高级专家，按照规定标准对该项目的绩效进行了结果自评。绩效指标完成情况：

| 年度预期目标 |  | 目前完成情况 |  |  | 总体完成率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标1 | 完成海南基地117.9亩土地的6年续租 | 完成了海南基地117.9亩土地的6年续租 |  |  | 100.00 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 指标完成率(%) |
| 产出指标 | 数量指标 | 提供南繁用地面积 | ≥117.9亩 | ≥117.9亩 | 100.00 |
|  | 质量指标 | 南繁基地使用保障率 | ≥90% | ≥90% | 100.00 |
|  | 质量指标 | 保证南繁任务完成率 | ≥90% | ≥90% | 100.00 |
|  | 时效指标 | 南繁基地租赁费支付时间 | =6月 | =6月 | 100.00 |
|  | 时效指标 | 土地租赁期限 | =6年 | =6年 | 100.00 |
|  | 成本指标 | 项目投资总额 | ≤77.82万元 | ≤77.81万元 | 100.00 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 每年可增加新品种数量 | ≥2个 | ≥2个 | 100.00 |
|  | 社会效益指标 | 培育的新品种生产应用面积 | ≥40万亩 | ≥40万亩 | 100.00 |
|  | 可持续影响指标 | 保证海南基地土地正常使用时间 | =6年 | 6年 | 100.00 |
|  | 可持续影响指标 | 持续繁育玉米加代材料 | ≥150份 | ≥1500份 | 1000.00 |
|  | 可持续影响指标 | 持续配制杂交组合 | ≥800个 | ≥2000个 | 250.00 |
|  | 可持续影响指标 | 持续繁育花生加代材料 | ≥20份 | ≥20份 | 100.00 |

对照项目绩效指标，该项目已完成全部指标，评估结果为优。

五、存在问题、改进措施及意见建议

无

- 附件

无