邢台市部门工作活动(项目)

绩效评价自评报告

（2020年度）

项  目 名 称：棉花新品系转基因检测及品比试验

项目承担单位：邢台市农业科学研究院（公章）

项目主管部门：邢台市财政局（公章）

组织方式：□财政部门   □主管部门  √实施单位

评价机构：□中介机构   □专家组    √项目单位评价组

评价类型：□预算申报前评价 □实施过程评价 √完成结果评价

2021 年2 月23日

一、项目概况

（一）政府战略规划或目标。

棉花是我国重要经济作物，其形成的产业链容纳了超亿人就业。棉花生产的稳定和可持续发展，关乎国计民生。《邢台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出，进一步优化棉花产业区域布局，除威县、南宫为中心的冀南优质棉花基地保持适当的棉花生产规模外，2020年全市棉花种植面积调减到70万亩左右。通过发展棉纺织业，提高产品档次，形成区域性棉花产业集群。调整棉花品种品质结构，发展特色棉花种植。突出提高棉花质量，研究推广棉花简化栽培技术和全程机械化技术的适用农机，提高植棉效益。由此可见，面对新形势，我市采取了在优势植棉区保持适度规模，靠节本提质增效来稳定和保持我市的棉花生产。因此，该项目通过选育优质高产棉花新品种来提高植棉效益符合邢台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中对棉花生产的规划布局。

（二）单位工作目标。

通过新品种、新技术的示范和推广，提高农业生产的效率和效益。

（三）项目基本情况。

1.工作活动(项目)背景资料

邢台市地处河北省核心棉区，是传统植棉区。过去，常年植棉面积在250万亩。当前，植棉成本逐年攀升，而棉价却持续低迷，使植棉效益下降，最终导致植棉面积急剧下降。据邢台市农科院科技人员多次到棉区调研时估算，邢台的植棉面积已锐减至100万亩左右。

这一问题已引起各级主管部门的领导、棉花产业科技人员及广大棉农的焦虑，再不采取有效措施保护棉花生产，丢掉的棉区，将来恢复就难了。在此背景下，国家出台相关政策，以保护和稳定宜棉地区的棉花生产。

2.项目的可行性、必要性、有效性及其论证过程

棉花是典型的的节水型耐盐碱、耐瘠薄作物，十分适宜在我市东部的盐碱旱薄地种植。本项目在我院持续多年的育种试验，已选育出邢棉18385、邢棉1688等等多个优质高产棉花新品系基础上，急需在核心产区进行品比试验，以验证其生态适应性，对优良新品系进行转基因检测，进而参加河北省新品种审定试验，定名后为我市优质棉生产基地提供优质高产新品种，以解决现在生产中存在的棉花品质差、植棉效益低等问题。通过项目的带动，可有效地提高宜棉区棉农植棉积极性，对保持我市适度棉花生产，带动棉产整个产业链条的可持续发展意义重大，符合邢台市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中对棉花生产的规划布局。

二、项目绩效目标和指标设定情况

（一）项目总目标、年度目标设定情况。

本项目总目标：完成品比试验和棉花新品系转基因检测试验程序，促进新品系尽快审定。年度目标：完成1个棉花新品系转基因检测，完成4个新品系的品比试验。

（二）项目绩效指标设定情况。

1、产出指标

（1）数量指标

品比试验参试品系4个，转基因检测棉花新品系1个。

（2）质量指标

基因检测及品比试验完成率≧85%

（3）成本指标

项目总投资金额≦3万元。

（4）时效指标

项目完成时间12个月

2、效果指标

（1）经济效益指标

新品系较对照增产率≧5%。

（2）社会效益指标

为棉农推荐抗虫棉新品系数量≧1。

（3）可持续发展效益指标

新品种的增产效应可调动棉农应用数量≧30人。

三、项目实施绩效管理情况及取得成绩

（一）计划制定和落实情况。

1、计划的制定和进度落实

3月份，选定威县枣园乡东张庄村为品比试验基地，划定试验地块。4-5月份，做好试验实施方案，进行播前技术培训、技术资料发放，督导完成播种和苗期管理工作。6-9月份，进行试验基地中期技术措施落实、田间技术指导和参试品系性状调查工作。10-11月份，进行参试材料的后期性状调查、收获、计产等工作。12月份，完成转基因检测缴费工作，备足检测用种；做好项目的总结。实施过程中，严格执行上述计划，一环扣一环，保证了项目如期完成。

2、采取的主要措施

以项目组成员为核心，联合试验基地村委成员、种植大户组建试验共同体，基地设技术员负责试验的田间实施工作。得益于试验共同体建设，本项目在事前做好详细实施方案的基础上，通过基地村委协调工作和技术员的积极推动，保证了品比试验圆满完成。重点采取了如下措施：

（1）事前扎实调研摸底，选好试验基地

2-3月，项目组深入威县核心棉区调研、考察，选定在村委会领导有力、棉农重视科技的东张庄设试验区。因村委成员、技术员及棉农高度重视，积极配合项目组开展工作，使项目的实施得顺利进行。

（2）抓住关键，保证项目的各个环节落实到位。

项目组提前做好实施方案。按方案要求，项目组提前备足、排好试验用种。播种前，通过地头培训发放试验实施方案，保证了棉农对试验的整体了解。播种期、苗蕾期、花铃期项目组成员及时赶赴试验区的田间地头进行技术指导，保证试验的各项关键技术的正确实施。

3、项目实施效果

（1）试验地点和试验的落实情况

品比试验地位于威县东张庄村，计划参试品系4个，实际落实5个。参试新品系：邢棉18385、邢棉1688、邢棉18136、邢棉18326，对照种为冀丰1271。试验采用随机区组法，3次重复，小区长8m，宽3m，0.76m等行距，小区面积24m2。

新品系转基因检测须委托国家定点机构中国棉花研究所完成。因棉花新品系转基因检测需要每年在4月份之前提交检测费，而后检测。由于本项目的非税返还经费12月份才到位，因此，只能当年缴纳检测费，下年送检，检测结果待下年度方能出具。质量指标中基因检测试验完成率无法当年完成。现已完成缴费和备足检测用种工作。

（2）试验效果

本棉花生长季气候特点是阶段性阴雨、干旱和气温偏低天气交替发生，总体对棉花生育不利。因技术指导和棉农管理到位，仍获得理想试验效果。参试的4个新品系，皮棉总产超对照的有3个，分别为邢棉18385、邢棉1688和邢棉18136。增产率依次为7.7％、7.2%和3.4%。

（3）技术培训和资料发放

播种前，在田间组织基地棉农代表进行技术培训，受训人数12人，加上关键生育期田间技术指导，共发放技术资料60多份。

（4）取得的经济效益、社会效益和可持续发展效益

品比试验结果：参试的4个新品系，皮棉总产超对照的有3个，其中邢棉18385、邢棉1688增产率依次为7.7％、7.2%，有2个新品系超过5%的预定指标。邢棉18385、邢棉1688新品系高产，生育稳健，综合抗性好，通过本试验可为当地棉农推荐优良抗虫棉新品系2个，已带动30多位棉农计划种植。

（二）执行绩效监控情况

1、健全组织机构,加强对项目的管理

为确保项目如期顺利实施，我们成立了以主管领导和科管处成员组成的项目领导小组,依照相关规定和项目计划目标对项目的实施进行监管协调,棉花室组建项目实施小组,具体负责项目的实施方案制定、试验地点落实、田间调查、收获计产、配套栽培技术的实施、技术指导、技术咨询和培训等工作，为项目的顺利实施提供了组织保障。

2、棉花生育关键期深入基地进行检查和督导

在播种期、苗蕾期、花铃期等棉花生育的关键期深入基地，对试验地块落实、苗情、化控、水肥等田间管理等情况进行检查和督导，以保证各项技术措施的准确实施。

3、及时、认真调查、计产，确保试验效果

试验的关键时期，项目组及时对供试品系的不同生育性状进行取样调查及收获计产，保证了试验结果精准可靠。

（三）资金管理情况

该项目总投资2.6万元，为财政非税返还资金，项目资金至12月份足额到位，投资计划完成情况如下：

1、委托业务费（转基因检测费、委托试验费）

计划支出2.0万元，实际支出2.15万元。

2、劳务费

计划支出0.4万元，实际支出0.4万元。

3、其它

计划支出0.05万元，实际支出0.00万元。

总计支出2.55万元。

（四）绩效管理制度建设及执行情况。

该项目的绩效目标纳入单位内部的绩效目标进行管理，每季度进行小结上报，领导小组根据实施进度和效果进行调度、督促，保证了项目如期顺利实施。

（五）风险管理情况。

本项目存在风雨、冰雹自然灾害等不可抗力因素导致技术示范受影响的风险因素，处置方法主要包括灾前预警及灾后立即勘灾并提出灾后补救栽培技术措施等。本年该项目无严重风险发生。

四、项目绩效自评情况

（一）项目自评组织情况。

邀请院学术委员会有关专家，按照规定标准对该项目的绩效进行了结果自评。

（二）项目评价结果。

工作活动设置15分，“工作活动”管理22分，“工作活动”产出22.1分，“工作活动”效果35分，绩效评价总得分94.1分。

五、项目存在的问题、改进工作的意见及建议

为了保证试验的代表性，品比试验设在了100余公里外的威县主棉产区，这就给项目的监管、调查、收获计产等带来困难。在实施过程中，在苗期虫害防控上出现滞后、在后期小区收获出现不彻底等现象，这些问题都是在项目组成员经长途奔波，深入试验田，及时发现并解决，最终保证了试验结果的精准性。因此，克服工作中的困难，强化对项目关键环节的监管，这是今后要注意的地方。

六、实施过程中部分工作照

1 播前到试验点向技术员讲解试验方案

2 小区播种

3 新品系果节位调查

4 花铃期田间调查并指导下步管理