## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 2024年省级“三区”科技人才支持计划2023146号本级 |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 304001 - 邢台市农业科学研究院本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 3.000000 | 到位数 | 3.000000 |  | 执行数 |  | 1.291000 |  | 43.03
| 其中:财政资金 | 0 | 其中:财政资金 | 0 |  | 其中:财政资金 |  | 0
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 引进适宜当地的油菜新品种1-2个，技术指导、培训20人次以上。 |  |  |  | 引进适宜当地的油菜新品种1个，技术指导、培训30人次。 |  |  |  |  | 100
| 引进酸枣施肥技术1项，示范基地面积为50亩及以上。 |  |  |  | 引进酸枣施肥技术1项，示范基地面积为55亩。 |  |  |  |  | 100
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 农作物新品种 | 引进农作物新品种个数 | 4 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 4
|  | 数量指标 | 优良品系、品种、栽培模式 | 引进/示范优良品系、品种、栽培模式的个数 | 4 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 4
|  | 数量指标 | 技术资料 | 发放各类技术指导资料 | 4 | ≥ | 30 | 份 | 30 | 完成 | 4
|  | 数量指标 | 引进新技术 | 引进酸枣施肥技术 | 4 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 4
|  | 数量指标 | 示范基地面积 | 建立油菜示范基地面积 | 4 | ≥ | 50 | 亩 | 50 | 完成 | 4
|  | 数量指标 | 试验示范面积 | 建立酸枣丰产施肥试验示范基地面积 | 5 | ≥ | 50 | 亩 | 55 | 完成 | 5
|  | 质量指标 | 适宜品种出苗率 | 适宜品种出苗数量/适宜品种播种总数量*100% | 5 | ≥ | 70 | 百分比 | 80 | 完成 | 5
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 在规定时间内完成 | 5 | = | 1 | 年 | 1 | 完成 | 5
|  | 成本指标 | 投资成本 | 投资总额 | 5 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 完成 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均增收 | 种植示范户亩均增收额 | 5 | ≥ | 150 | 元 | 150 | 完成 | 5
|  | 经济效益指标 | 节约用水数 | 示范田较当地大田亩节约用水数 | 5 | ≥ | 5 | 立方 | 5 | 完成 | 5
|  | 经济效益指标 | 增产率 | （技术示范田产量-对照产量）/对照产量 | 5 | ≥ | 3 | 百分比 | 5.6 | 完成 | 5
|  | 社会效益指标 | 辐射面积 | 带动示范田所在县域及周边辐射面积 | 5 | ≥ | 100 | 亩 | 100 | 完成 | 5
|  | 社会效益指标 | 技术辐射面积 | 技术带动示范田所在县域及周边辐射面积 | 5 | ≥ | 150 | 亩 | 230 | 完成 | 5
|  | 社会效益指标 | 技术培训 | 开展技术培训数 | 5 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 完成 | 5
|  | 可持续影响指标 | 甘蓝型油菜高产栽培技术 | 总结甘蓝型油菜高产栽培技术数量 | 5 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 完成 | 5
|  | 可持续影响指标 | 酸枣施肥关键技术 | 总结适宜当地酸枣丰产施肥关键技术数量 | 5 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 完成 | 5
|  | 可持续影响指标 | 人才培养 | 指导、培训人员数量 | 5 | ≥ | 30 | 人 | 30 | 完成 | 5
|  | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受服务人员对帮扶人员服务的满意度 | 5 | ≥ | 70 | 百分比 | 95 | 完成 | 5
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 4.3033
| 自评总分 | 94.3033
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: |  |  |  | 联系电话:
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。