## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
栏次 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 符号 | 值 | 单位(文字描述) | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 绩效系统绩效指标表主键 | 绩效指标表主键 | 一级指标id | 二级指标id | 指标确定依据
一、基本情况 | 项目名称 | 冀财教【2022】137号关于提前下达2023年中央三区科技人才支持计划预算的通知-中央三区科技人才支持计划补助资金（本级） |  | 项目级次 | 本级 | 实施主管单位 |  | 304001 - 邢台市农业科学研究院本级 |  | 金额单位 | 万元
二、预算执行情况 | 预算安排情况(调整后) |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度(%)
| 预算数 | 0.756000 | 到位数 | 0.756000 |  | 执行数 |  | 0.756000 |  | 100.00
| 其中:财政资金 | 0 | 其中:财政资金 | 0 |  | 其中:财政资金 |  | 0
| 其他 | 0 | 其他 | 0 |  | 其他 |  | 0
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  |  | 总体完成率(%)
| 建立示范基地不少于1个，面积不少于100亩，技术带动示范田所在县域及周边辐射面积不少于500亩。 |  |  |  | 建立示范基地1个，面积140亩，技术带动示范田所在县域及周边辐射面积670亩。 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 目标1 | 30325eae-78e2-40b0-b2bd-edbfc4fb3a9b
四、年度绩效 指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标分值 | 预期指标值 |  |  | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分
[6 empty] | 符号 | 值 | 单位(文字描述)
| 产出指标 | 数量指标 | 建立示范基地 | 建立示范基地数量 | 6 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 6 |  | 1fb0cc87-18fc-43f3-bf7e-1e549d4cc5d0 | 1 | 11 | 2023年中央三区科技人才支持计划
| 产出指标 | 数量指标 | 优良品系、品种、栽培模式 | 引进/示范优良品系、品种、栽培模式的个数 | 6 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 完成 | 6 |  | 1a54a7ba-72d7-45d2-a195-4ba0e7862a47 | 1 | 11 | 2024年中央三区科技人才支持计划
| 产出指标 | 数量指标 | 示范基地面积 | 建立示范基地面积 | 6 | ≥ | 100 | 亩 | 140 | 完成 | 6 |  | 486c9225-46d8-4796-b17c-29224ad2e16d | 1 | 11 | 2025年中央三区科技人才支持计划
| 产出指标 | 数量指标 | 农作物新品种 | 引进农作物新品种个数 | 6 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 完成 | 6 |  | 36f4ce9e-abaa-4dd0-add2-8f0333c94f7a | 1 | 11 | 2026年中央三区科技人才支持计划
| 产出指标 | 质量指标 | 适宜品种出苗率 | 适宜品种出苗数量/适宜品种播种总数量*100% | 6 | ≥ | 70 | 百分比 | 80 | 完成 | 6 |  | 15a9bebe-0246-448d-81ea-70a77099e788 | 1 | 12 | 2027年中央三区科技人才支持计划
| 产出指标 | 质量指标 | 增产率 | （技术示范田产量-对照产量）/对照产量 | 6 | ≥ | 5 | 百分比 | 7.3 | 完成 | 6 |  | 9e3383c2-adf3-45a6-99d7-f29594f61ee1 | 1 | 12 | 2028年中央三区科技人才支持计划
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目在规定时间内完成 | 6 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 完成 | 6 |  | 1f077a00-aff7-4695-93e3-0e9644dfd3e3 | 1 | 13 | 2029年中央三区科技人才支持计划
| 产出指标 | 成本指标 | 项目投资成本 | 本年度科技特派员项目投资总额 | 6 | = | 1 | 万元 | 3 | 完成 | 6 |  | d8527e1e-826c-4513-8198-025cd6c609eb | 1 | 14 | 2030年中央三区科技人才支持计划
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均增收 | 种植示范户亩均增收额 | 6 | ≥ | 150 | 元 | 160 | 完成 | 6 |  | 41721fce-5a5f-4525-9f6b-e315396d4f4b | 2 | 21 | 2031年中央三区科技人才支持计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术辐射面积 | 技术带动示范田所在县域及周边辐射面积 | 6 | ≥ | 500 | 亩 | 670 | 完成 | 6 |  | 9bb1957d-e8c2-4c15-b4a8-cfd004838460 | 2 | 22 | 2032年中央三区科技人才支持计划
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术培训 | 开展技术培训数 | 6 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 完成 | 6 |  | 5c0c6f5b-dba3-463a-b852-96bd7acc5e48 | 2 | 22 | 2033年中央三区科技人才支持计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 病虫害防治关键技术 | 总结病虫害防治关键技术数量（套） | 6 | ≥ | 1 | 套 | 1 | 完成 | 6 |  | 6f72236d-3fc6-4adb-85ba-350d4ae535de | 2 | 24 | 2034年中央三区科技人才支持计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 技术资料 | 发放各类技术指导资料 | 6 | ≥ | 50 | 份 | 100 | 完成 | 6 |  | f1e0d5cb-f36c-43d9-9375-ce1504cccbe2 | 2 | 24 | 2035年中央三区科技人才支持计划
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 人才培养 | 指导、培训人员数量 | 6 | ≥ | 150 | 人次 | 150 | 完成 | 6 |  | 98b5b8c9-d118-4497-b4a2-f0a41d20230b | 2 | 24 | 2036年中央三区科技人才支持计划
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 |  | 文字描述 |  | 不涉及 |  |  |  |  | 44009e06-284e-40f0-be65-9003be33c9a6 | 2 | 23 | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意人数/调查总人数 | 6 | ≥ | 90 | 百分比 | 100 | 完成 | 6 |  | 5e22c239-de0d-4486-9bb6-4b28f9f2e10e | 3 | 31 | 2037年中央三区科技人才支持计划
| 预算执行率 | 预算执行率 |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 自评总分 | 100
五、存在问题 原因及整改措施
填报人: |  |  |  | 联系电话:
说明: | 1.自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度＜95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。